Проект   развития

муниципального общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа №76 имени Д.Е.Васильева

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2010-2015 годы

1. Введение

Проект перспективного развития школы разработан в соответствии с национальной образовательной инициативой президента Российской Федерации Д.А.Медведева и является нормативно-организационной базой, которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития школьной системы образования.
Проект перспективного развития школы разработан педагогическим коллективом на период с 2011 по 2015 г.г. В проекте развития отражены основные тенденции развития школы №76, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьников; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса. Основные положения проекта перспективного развития школы отражают приоритетные направления развития российского образования:

- Переход на новые образовательные стандарты - Развитие системы поддержки талантливых детей - Совершенствование учительского корпуса - Изменение школьной инфраструктуры - Расширение самостоятельности школ - Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Проект предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учётом новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив по ходу его реализации.

2. Цели и задачи Проекта

Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию учащихся, их социальной успешности, формированию активной жизненной позиции.

Задачи:

1. Обновить содержание образования согласно Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Обеспечить доступность качественного образования.
2. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.
3. Обеспечить школу квалифицированными кадрами. Повышать у педагогов школы мотивацию к эффективной педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий.
4. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся.
5. Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой деятельности всех участников образовательного процесса.

3. Кадровое обеспечение

Всего педагогических работников- 59 человек:
административные работники- 7 человек,
учителя – 52 человек,
внешние совместители – 5 человек.

Высшая квалификационная категория – 20 педагогов,
Первая квалификационная категория – 39 педагогов

4. Содержание и механизм реализации Проекта на 2010-2015 г.г.

Этапы реализации Проекта

| Этапы Проекта | Срок реализации | Цель этапа |
| --- | --- | --- |
| Проектный | 2010 г. | Выявление перспективных направлений развития школы № 76 и моделирование её качественно нового состояния |
| Основной | 2010-2014 г. | Переход школы № 76 в качественно новое состояние |
| Обобщающий | 2015г. | Анализ достигнутых результатов и определение дальнейших перспектив развития школы |

4.1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных документов о введении федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения Создание условий в ОУ для перехода на ФГОС. | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | 2010 -2011 г. г. | Обновление нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС нового поколения. |
| 2 | Проведение педагогического совещания о введении ФГОС НОО в школе | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | До 01.03.2010 г. | Протокол конференции |
| 3 | Создание Координационного совета по переходу на ФГОС. Формирование рабочей группы, координирующей деятельность ОУ по переходу на ФГОС второго поколения. | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | До 12.04 2010г. | Приказы директора по школе; Положение о рабочей группе по введению ФГОС второго поколения НОО |
| 4 | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС НОО в ОУ через проведение родительских собраний, сайт школы. | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | В течение реализации проекта | Протокол родительского собрания, сайт школы. |
| 5 | Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС второго поколения | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | До 25.04.2010 г. | Протокол совещания |
| 6 | Разработка основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) образования. | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | В течение реализации проекта | Утверждение ООП начального, основного и среднего (полного ) общего образования |
| 7 | Принятие и утверждение основной образовательной программы НОО | Директор школы | До 01.06.2010 г. | Приказ по школе |
| 8 | Поэтапный переход на ФГОС второго поколения НОО в школе №76 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Директор школы | 2010-11 г. 2011-12 г. 2012-13 г. 2013-14.г | Переход на ФГОС второго поколения |
| 9 | Введение ФГОС основного общего образования 5 класс | Директор школы | 2014-15 г. | Переход на ФГОС второго поколения |
| 10 | Обучение педагогических и руководящих работников школы на семинарах, курсах (школа, район, город, ГОУ ДПО ИРО ), связанных с введением и реализацией ФГОС второго поколения. | Заместители директора по УВР, ВР. | 2011- 2013 гг. | Подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров школы. |
| 11 | Консультативная методическая поддержка учителей школы по вопросам введения и реализации ФГОС второго поколения. | Заместители директора по УВР, ВР. | В течение реализации проекта | Переход на ФГОС второго поколения |
| 12 | Совершенствование модели региональной системы оценки качества общего образования | Директор, Заместители директора по УВР, ВР. | С 2010 г. | Создание инструментария реализации модели системы оценки качества общего образования |
| 13 | Использование передовых педагогических технологий (базовых технологий ФГОС) в учебно-воспитательном процессе. | Заместители директора по УВР, ВР. | 2011- 2015 г. г. | Повышение качества образования. |
| 14 | Реализация мероприятий по совершенствованию подготовки к ЕГЭ | Заместители директора по УВР, ВР. | В течение реализации проекта | Повышение качества образования |
| 15 | Создание на сайте школы раздела «Наша новая школа» | Заместители директора по УВР, ВР. | Октябрь 2011 г. | Информирование общественности о работе школы в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» |

4.2. Развитие системы поддержки талантливых детей

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с целью выявления их способностей и наклонностей . | Заместители директора по УВР, ВР, психолог школы. | 2011-2015 г. г. | Банк данных |
| 2 | Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в школе для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности. | Заместители директора по УВР, ВР, руководители ШМО | 2011-2015 г. г. | Персональный банк данных |
| 3 | Развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей | Заместители директора по УВР, ВР | С 2011 года | Программа поддержки одарённых детей |
| 4 | Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в муниципальном этапе ВОШ | Заместители директора по УВР | В течение реализации проекта | Проведение школьного этапа ВОШ, участие в муниципальном этапе ВОШ |
| 5 | Разработка системы мероприятий по созданию условий для более качественной подготовки участников ВОШ различных уровней. | Заместители директора по УВР | В течение реализации проекта | Мониторинг результативности участия обучающихся в ВОШ |
| 6 | Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и учителей | Заместители директора по УВР | С 2011 года. | Участие в конференциях НОУ, конкурсах, проектах. Банк исследовательских работ. |
| 7 | Развитие взаимодействия ОУ с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, образовательными учреждениями. | Директор | 2011-2015 г. г. | Заключение договоров о партнёрстве. |

4.3. Совершенствование учительского корпуса

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие апробации новых моделей аттестации педагогических работников | Директор, Заместители директора по УВР. | С 2011 года | Повышение профессионализма учителей школы |
| 2 | Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации педагогов школы через курсовую подготовку, семинары различных уровней, самоподготовку, работа над методической темой, участие в педагогических советах | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | 2011-2015 гг. | Повышение квалификации педагогов школы |
| 3 | Участие в профессиональных конкурсах | Заместители директора по УВР. | 2011-2015 гг. | Повышение профессионализма учителей школы, распространение педагогического опыта |
| 4 | Участие педагогов школы в инновационной работе | Заместители директора по УВР. | 2011-2015 гг. | Профессиональный рост педагогов |
| 5 | Участие педагогов школы в сетевых педагогических сообществах | Заместители директора по УВР. | 2011-2015 гг. | Профессиональный рост педагогов |
| 6 | Организация работы по выявлению, обобщению и распространению продуктивного педагогического опыта (посещение уроков, открытые уроки, мастер-классы, семинары, выступления на педсоветах и круглых столах, проведение методических недель, публикации в СМИ и сетевых сообществах) | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | 2011-2015 гг. | Профессиональный рост педагогов |
| 7 | Размещение методических разработок и материалов в Банке городской и школьной информации | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | 2011-2015 гг. | Профессиональный рост педагогов, распространение передового педагогического опыта |

4.4. Изменение школьной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья детьми-инвалидами (устройство пандусов), условия для дистанционного обучения. | Директор, Заместители директора по АХР, УВР | С 2012 года | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2 | Подключение высокоскоростного и беспроводного (Wi-Fi) Интернет, использование его в образовательном процессе | Директор, Заместители директора по АХР, УВР. | С 2012 года | Повышение качества образовательного процесса |
| 3 | Для автоматизации процессов управления ОУ использовать локальную сеть и «Автоматизированную информационно-аналитическую систему процессов управления (АРМ Директор и Аверс Библиотека), | Директор, Заместители директора по УВР. | С 2012 года | Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельности |
| 4 | Закупка наглядно-методических пособий по предметам Учебного плана, расширение банка цифровых образовательных ресурсов | Директор, руководители ШМО | 2011-2015 г. г. | Повышение качества образовательного процесса |
| 5 | Текущий ремонт школьного здания | Директор, заместитель директора по АХР | 2011-2015 г. г. | Улучшение образовательной среды и обеспечение безопасности участников образовательного процесса |
| 6 | Закупка новых компьютеров и мультимедийных комплексов в учебные кабинеты | Директор, заместитель директора по АХР | 2011-2015 г. г. | Повышение качества образовательного процесса |

4.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование системы физической подготовки учащихся через увеличение числа часов, отводимых на занятие физической культурой | Директор, Заместители директора по УВР, ОР, ВР | 2011-2015 г. г. | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 2 | Разработка и внедрение учебных программ с элементами здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс | Директор, Заместители директора по УВР, ОР, ВР | 2011-2015 г. г. | Профилактика заболеваний обучающихся |
| 3 | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (спортивные секции) | Директор, Заместители директора по УВР, ОР. ВР | 2011-2015 г. г. | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 4 | Организация оказания адресной психологической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в социально-опасном положении | Директор, Заместители директора по УВР, школьный психолог, ВР | 2011-2015 г. г. | Помощь всем детям с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в социально-опасном положении |
| 5 | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и возможного употребления наркотических веществ несовершеннолетними | Заместитель директора по ВР и ОР. | 2011-2015 г. г. | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся Профилактика и предупреждение употребления наркотических веществ |
| 6 | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Директор, Заместители директора по ОР и ВР | 2011-2015 г. г | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 7 | Укрепление материально-технической базы пищеблока | Директор, заместитель директора по АХР | 2011-2015 г. г | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 8 | Организация отдыха и оздоровления обучающихся в школе | Директор, Заместитель директора по ВР и ОР | 2011-2015 г. г | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |

4.6. Расширение самостоятельности школ.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Директор | 2011 год | Финансово-хозяйственная самостоятельность |
| 2 | Совершенствование государственно-общественных форм управления | Директор | 2011-2015 г. г | Активизация деятельности педагогического совета и совета трудового коллектива |
| 3 | Составление муниципального заказа школы в оказании образовательных услуг | Директор | Ежегодно | Работа по исполнению муниципального заказа |